## Blad1
Week 1 | Wat? |  | Uur
Maandag | Concept verzinnen |  | 4
Dinsdag | Planning maken en concept uitbreiden |  | 2
Woensdag | Taakverdeling met art |  | 2
Donderdag | Rope en Tile maken |  | 2
Vrijdag | Rope en Tile verder maken |  | 5
Week 2
Maandag | Verder aan background |  | 2
Dinsdag | Verder aan background |  | 2
Woensdag | Concept verzinnen Athena mini boss |  | 1
Donderdag | Verder aan background | Mockup af | 5
Vrijdag | Presentatie Sprint 1
Week 3
Maandag | Background beter maken |  | 2
Dinsdag | Tiles (muren) |  | 2
Woensdag | Enemy Schets |  | 1
Donderdag | Enemy fly animatie |  | 2
Vrijdag | Enemy fly animatie |  | 4
Week 4
Maandag | Enemy Attack |  | 4
Dinsdag | Enemy Attack |  | 2
Woensdag | Enemy Stun |  | 2
Donderdag | Enemy Stun |  | 3
Vrijdag | Fixes voor art en Animaties |  | 4
Week 4
Maandag |  |  | 4
Dinsdag | Background fix |  | 2
Woensdag | Background fix |  | 2
Donderdag | Background fix |  | 3
Vrijdag | Parralax unity |  | 4
Week 5
Maandag | Menu maken |  | 4
Dinsdag | Parralax unity |  | 2
Woensdag
Donderdag
Vrijdag